ส่วนที่ 2

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560)

1.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า  Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ รายละเอียด ดังนี้

ปีงบประมาณ 2557

ตั้งงบประมาณรายรับไว้     ๒๘,๔๒๖,๑00      บาท

ประมาณการรายจ่ายไว้     ๒๘,๔๒๖,๑00      บาท

รายรับจริง                    ๓8,๘๗๒,9๒๓.๕๗  บาท

รายจ่ายจริง                   ๓๕,๗๖๑,๖๗๗.๓๗  บาท

ปีงบประมาณ 2558

ตั้งงบประมาณรายรับไว้     3๐,๕๖๖,๑00      บาท

ประมาณการรายจ่ายไว้     3๐,๕๖๖,๑00      บาท

รายรับจริง                    ๔๔,๙๙๙,๓๐๕.๖๗ บาท

รายจ่ายจริง                   ๔๑,๘๙๙,๑๙๘.4๒ บาท

ปีงบประมาณ 2559

ตั้งงบประมาณรายรับไว้    ๓๒,8๒๒,000      บาท

ประมาณการรายจ่ายไว้    ๓๒,8๒๒,000      บาท

รายรับจริง                   ๔๒,๑๘๒,๖๐๒.๕๖  บาท

รายจ่ายจริง                  ๔๓,๕๖๙,๗๕๒.4๖ บาท

ปีงบประมาณ 2560

ตั้งงบประมาณรายรับไว้    4๔,๖๙๖,๑๖0 บาท

ประมาณการรายจ่ายไว้    4๔,๖๙๖,๑๖๐ บาท

1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

1.2.1 เชิงปริมาณ

นายหร้อหีม  นวลดำ   นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 255๘ ต่อสภาเทศบาลตำบลควนเสาธงในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- |
| ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๔๙ศรษฐกิจฯมว่าคณะผู้บริหาร ส.อบต. | ๑๕ |
| ๒.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | ๓๖ | ๒๙ |
| ๓.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย | ๑๖ | ๓ |
| ๔.การวางแผนส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว | ๑๓ | - |
| ๕.การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๓ | ๑ |
| ๖.การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนาธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑๐ | ๗ |
| ๗.การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๑๖ | ๑๒ |
| รวม | ๑๔๓ | ๖๗ |

สรุป จำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี ๒๕๕๘  กำหนดไว้ ๑๔๓ โครงการ ปฏิบัติได้จริง ๖๗  โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘๕

1.2.2 เชิงคุณภาพ

นายหร้อหีม  นวลดำ นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 ต่อสภาเทศบาลตำบลควนเสาธง ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ดังนี้

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน ๑๓ โครงการ แต่ไม่มีโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติได้ ซึ่งถือว่าการจัดทำแผนพัฒนานำไปสู่การปฏิบัติไม่ได้เลย

การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ

๑. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอยู่ในระดับปานกลาง แต่ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน ๑๓ โครงการ แต่ไม่สามารถจัดทำโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติได้เลย ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน จัดทำแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรกำหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของเทศบาล

๒. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ข้อ ๒.๓ กำหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เฉพาะปี ๒๕๕๘ มาดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จึงจะได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า เทศบาลตำบลควนเสาธง นำแผนปี ๒๕๕๘ ไปปฏิบัติได้ ๖๗ โครงการจากที่ตั้งไว้ในแผน ๑๔๓ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๔๖.๘๕ ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ จำนวน ๑ คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้ปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาที่นำไปสู่การปฏิบัติให้เพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

๑. ในปีต่อไปการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนควรมีข้อคำถามปลายเปิดเพิ่มขึ้นมา

๒. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานถ้าเป็นไปได้ควรดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ เพื่อประโยชน์หลายประการ เช่น หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน

๓. ควรรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎรในกระบวนการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง ได้ ชี้แจงต่อสภาเทศบาลตำบลควนเสาธง เพิ่มเติม ๒ ประเด็น ดังนี้

๑. จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ที่ว่า ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน ๑๓ โครงการ แต่ไม่สามารถจัดทำโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติได้เลย ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติไม่ได้เลย นั้น ข้าพเจ้าขอชี้แจงว่า เนื่องจากงบประมาณของ เทศบาลตำบลควนเสาธง มีจำนวนจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจอำนาจหน้าที่ แต่ผู้บริหารก็ไม่ได้ละเลยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการของบประมาณมาดำเนินการโครงการด้านเศรษฐกิจหลายโครงการ เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพ  ด้านการเกษตร โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณผ่านศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล  เพียงแต่โครงการเหล่านี้ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเท่านั้น จึงทำให้ผลการประเมินในเชิงตัวเลขมีจำนวนการปฏิบัติที่น้อย ทั้งที่ในความจริงมีการดำเนินการด้านเศรษฐกิจหลายโครงการ

๒. จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ที่ว่า โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานถ้าเป็นไปได้ควรดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ คณะผู้บริหารได้เร่งดำเนินโครงการเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณมาโดยตลอด แต่ที่ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้าเนื่องจากที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้จัดสรรรายได้และเงินอุดหนุนแก่ทาง เทศบาล เป็นงวดๆ แต่ละงวดก็ไม่มากพอที่จะดำเนินโครงสร้างพื้นฐานได้ในช่วง ๒ ไตรมาสแรก ส่วนใหญ่เงินจะเพียงพอในช่วงไตรมาสที่ ๓-๔ ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบริหารงบประมาณ จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ

2.ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560

2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- |
| ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๔๙ศรษฐกิจฯมว่าคณะผู้บริหาร ส.อบต. | ๑๕ |
| ๒.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | ๓๖ | ๒๙ |
| ๓.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย | ๑๖ | ๓ |
| ๔.การวางแผนส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว | ๑๓ | - |
| ๕.การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๓ | ๑ |
| ๖.การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนาธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑๐ | ๗ |
| ๗.การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๑๖ | ๑๒ |
| รวม | ๑๔๓ | ๖๗ |

2.2 ผลกระทบ

ทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลควนเสาธงได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสมควรแต่สถานะทางการเงินและการคลังของ เทศบาลตำบลควนเสาธง

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน ๑๓ โครงการ แต่ไม่สามารถจัดทำโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติได้เลย ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติไม่ได้เลย

การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ

๑. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงค่อนข้างสูง แต่ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน ๑๓ โครงการ แต่ไม่สามารถจัดทำโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติได้เลย ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติไม่ได้เลย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน จัดทำแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรกำหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของ เทศบาล

๒. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ข้อ ๒.๓ กำหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เฉพาะปี ๒๕๕๘ มาดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จึงจะได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า เทศบาลตำบลควนเสาธง นำแผนปี ๒๕๕๘ ไปปฏิบัติได้ ๖๗ โครงการจากที่ตั้งไว้ในแผน ๑๔๓ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๔๖.๘๕ ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ จำนวน ๑ คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้ปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาที่นำไปสู่การปฏิบัติให้เพิ่มขึ้น