## สรุปผลการดำเนินงาน
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
การดำเนินงานของเทศบาลตำบลควนเสาธง ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้
| โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน |  | จำนวน | 90 | โครงการ
| Ø | รายงานสถานะการดำเนินการรอบ 6 เดือน |  | 90 | โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100
| Ø | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 67 | โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 74.44
| Ø | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | 19 | โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 21.11
| Ø | ไม่สามารถดำเนินการได้ |  | 4 | โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 4.44

## ครุภัณฑ์
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ลำดับ | โครงการ | อนุมัติ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน
ที่ |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | ไม่สามารถ | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖4
[5 empty] | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการได้
1 | โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร | 11990 | 0 | 11990 | þ | o | o | o | þ
2 | โครงการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ | 102300 | 0 | 102300 | þ | o | o | o | þ
อัตโนมัติ
3 | โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | 9500 | 0 | 9500 | þ | o | o | o | þ
4 | โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) | 957000 | 0 | 957000 | þ | o | o | o | þ
5 | โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง | 12500 | 0 | 12500 | þ | o | o | o | þ
6 | โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย | 29700 | 27000 | 2700 | o | þ | o | þ | o
โปรเจคเตอร์
15
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ลำดับ | โครงการ | อนุมัติ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน
ที่ |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | ไม่สามารถ | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖4
[5 empty] | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการได้
7 | โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับ | 68000 | 0 | 68000 | þ | o | o | o | þ
งานสำนักงาน
8 | โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 10000 | 0 | 10000 | þ | o | o | o | þ
9 | โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 12000 | 0 | 12000 | o | þ | o | þ | o
ขนาด 2 kVA
10 | โครงการจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บเครื่อง | 18000 | 18000 | 0 | o | þ | o | þ | o
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1
(ขนาด 36 U)
11 | โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก | 8000 | 0 | 8000 | þ | o | o | o | þ
16
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ลำดับ | โครงการ | อนุมัติ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน
ที่ |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | ไม่สามารถ | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖4
[5 empty] | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการได้
12 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ | 16000 | 16000 | 0 | o | þ | o | þ | o
แบบ PoE (PoE L2 Swith)
ขนาด 16 ช่อง
13 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ | 8300 | 8300 | 0 | o | þ | o | þ | o
แบบ PoE (PoE L2 Swith)
ขนาด 8 ช่อง
14 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน | 61000 | 61000 | 0 | o | þ | o | þ | o
เครือข่าย (Network Video Recorder)
แบบ 16 ช่อง
15 | โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงาน | 17000 | 0 | 17000 | þ | o | o | o | þ
สำนักงาน
17
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ลำดับ | โครงการ | อนุมัติ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน
ที่ |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | ไม่สามารถ | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖4
[5 empty] | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการได้
16 | โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 2500 | 0 | 2500 | þ | o | o | o | þ
ขนาด 800 VA
17 | โครงการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ | 40000 | 0 | 40000 | þ | o | o | o | þ
18 | โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ | 8200 | 0 | 8200 | þ | o | o | o | þ
19 | โครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ | 10000 | 0 | 10000 | þ | o | o | o | þ
20 | โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 52000 | 0 | 52000 | þ | o | o | o | þ
21 | โครงการจัดซื้อถังดับเพลิงชนิด | 32000 | 0 | 32000 | þ | o | o | o | þ
คาร์บอนไดออกไซด์
18
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ลำดับ | โครงการ | อนุมัติ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน
ที่ |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | ไม่สามารถ | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖4
[5 empty] | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการได้
22 | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ | 27000 | 0 | 27000 | þ | o | o | o | þ
LED สี ชนิด Network
23 | โครงการจัดซื้อชั้นวางสื่อ | 36000 | 0 | 36000 | þ | o | o | o | þ
24 | โครงการจัดซื้อตู้ลำโพงอเนกประสงค์ | 33000 | 0 | 33000 | þ | o | o | o | þ
25 | โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง | 16000 | 0 | 16000 | þ | o | o | o | þ
19
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ลำดับ | โครงการ | อนุมัติ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน
ที่ |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | ไม่สามารถ | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖4
[5 empty] | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการได้
26 | โครงการจัดซื้อถังออกซิเจนครบชุด | 7500 | 0 | 7500 | þ | o | o | o | þ
27 | โครงการจัดซื้อตู้เหล็กวางแฟ้มเอกสาร | 10000 | 10000 | 0 | o | þ | o | þ | o
แบบล้อเลื่อน
28 | โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 43400 | 37500 | 5900 | o | þ | o | þ | o
29 | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 17000 | 0 | 17000 | þ | o | o | o | þ
สำหรับงานสำนักงาน
30 | โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 2500 | 0 | 2500 | þ | o | o | o | þ
20
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ลำดับ | โครงการ | อนุมัติ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน
ที่ |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | ไม่สามารถ | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖4
[5 empty] | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการได้
31 | โครงการจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า | 128000 | 96000 | 32000 | þ | o | o | o | þ
ขนาด 3 แรงม้า 220 โวล์ท 1 เฟส
32 | โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำ | 54000 | 0 | 54000 | þ | o | o | o | þ
33 | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ | 22500 | 0 | 22500 | þ | o | o | o | þ
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)
21

## อุดหนุนหน่วยงานอื่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
2. โครงการที่ อปท. อุดหนุนหน่วยงานอื่น
ลำดับ | โครงการ | อนุมัติ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน
ที่ |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | ไม่สามารถ | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖4
[5 empty] | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1 | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 100000 | 0 | 100000 | þ | o | o | o | þ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | 220000 | 0 | 220000 | þ | o | o | o | þ
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
3 | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน | 880000 | 405000 | 475000 | þ | o | o | o | þ
โรงเรียนบ้านด่านโลด
4 | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน | 480000 | 205000 | 275000 | þ | o | o | o | þ
โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร
5 | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน | 240000 | 84000 | 156000 | þ | o | o | o | þ
โรงเรียนวัดปลักปอม
13
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
2. โครงการที่ อปท. อุดหนุนหน่วยงานอื่น
ลำดับ | โครงการ | อนุมัติ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน
ที่ |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | ไม่สามารถ | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖4
[5 empty] | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6 | โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน | 20000 | 20000 | 0 | o | þ | o | þ | o
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์รวบรวม
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นอำเภอตะโหมด
14

## ดำเนินการเอง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
๑. โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง
ลำดับ | โครงการ | อนุมัติ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน
ที่ |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | ไม่สามารถ | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖4
[5 empty] | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา | 50000 | 28000 | 22000 | þ | o | o | þ
ภายในเขตเทศบาล
2 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 5 | 462500 | 462500 | 0 | o | þ | o | þ | o
ตำบลแม่ขรี
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 415500 | 415500 | 0 | o | þ | o | þ | o
สายสารวัตรสม หมู่ที่ ๑
4 | โครงการบุกเบิกถนนสายปากควน - | 378600 | 0 | 378600 | þ | o | o | o | þ
คลองนะ หมู่ที่ 4
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 326700 | 0 | 326700 | þ | o | o | o | þ
สายข้างศาลา หมู่ที่ ๑๐
6 | โครงการบุกเบิกถนนสายประชาอุทิศ | 275000 | 0 | 275000 | þ | o | o | o | þ
ร่วมใจ หมู่ที่ 5
1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
๑. โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง
ลำดับ | โครงการ | อนุมัติ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน
ที่ |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | ไม่สามารถ | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖4
[5 empty] | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
7 | โครงการบุกเบิกถนนสายในควน - | 292500 | 0 | 292500 | þ | o | o | o | þ
ทองสุก หมู่ที่ 11
8 | โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน | 498000 | 497000 | 1000 | o | þ | o | þ | o
เทศบาลตำบลควนเสาธง
9 | โครงการปรับปรุงถนนสายหวาเอียด | 404600 | 339000 | 65600 | o | þ | o | þ | o
อุทิศ หมู่ที่ 7
10 | โครงการบุกเบิกถนนสายดำนวลอุทิศ | 54000 | 0 | 378600 | þ | o | o | o | þ
หมู่ที่ 8
11 | โครงการบุกเบิกถนนสายปานหวาน | 76500 | 0 | 76500 | þ | o | o | o | þ
อุทิศ หมู่ที่ 2
2
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
๑. โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง
ลำดับ | โครงการ | อนุมัติ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน
ที่ |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | ไม่สามารถ | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖4
[5 empty] | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
12 | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 300000 | 0 | 300000 | þ | o | o | o | þ
บ้านทุ่งเหรียง
13 | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 200000 | 0 | 200000 | þ | o | o | o | þ
มัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์
14 | โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 150000 | 0 | 150000 | þ | o | o | o | þ
บ้านทุ่งเหรียง
3
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
๑. โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง
ลำดับ | โครงการ | อนุมัติ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน
ที่ |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | ไม่สามารถ | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖4
[5 empty] | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
15 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 20000 | 0 | 20000 | þ | o | o | o | þ
16 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและ | 30000 | 0 | 30000 | þ | o | o | o | þ
ผู้สูงอายุ
17 | โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานศูนย์ถ่าย | 30000 | 0 | 30000 | þ | o | o | o | þ
ทอดเทคโนโลยีประจำตำบลแม่ขรี
18 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8100000 | 3589100 | 4510900 | þ | o | o | o | þ
19 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 2182000 | 1013200 | 1168800 | þ | o | o | o | þ
20 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 72000 | 25500 | 46500 | þ | o | o | o | þ
21 | โครงการอบรมอนามัยวัยเจริญพันธุ์ | 30000 | 0 | 30000 | þ | o | o | o | þ
หญิงมีครรภ์และหญิงหลงัคลอด
4
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
๑. โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง
ลำดับ | โครงการ | อนุมัติ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน
ที่ |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | ไม่สามารถ | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖4
[5 empty] | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
22 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก | 30000 | 0 | 30000 | þ | o | o | o | þ
โรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สว่างควัฒนวรขัติยราชนารี
23 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ | 4500 | 2175 | 2325 | þ | o | o | o | þ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
ปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้า
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัติย
ราชนารี
24 | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ | 100000 | 0 | 100000 | o | o | þ | o | o
วิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น
5
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
๑. โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง
ลำดับ | โครงการ | อนุมัติ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน
ที่ |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | ไม่สามารถ | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖4
[5 empty] | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
25 | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก | 30000 | 28310 | 1690 | o | þ | o | þ | o
สถานที่
26 | โครงการครอบครัวสัมพันธ์ | 30000 | 21159 | 8841 | o | þ | o | þ | o
27 | โครงการสืบสานภูมิปัญญา | 30000 | 0 | 30000 | þ | o | o | o | þ
28 | โครงการจัดงานวันเด็ก | 120000 | 0 | 120000 | o | o | þ | o | o
29 | โครงการค่าอาหารเสริมนม | 1185600 | 438601.4 | 746998.6 | þ | o | o | o | þ
30 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | 1384100 | 464800 | 919300 | þ | o | o | o | þ
สถานศึกษา
31 | โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้าน | 30000 | 0 | 30000 | þ | o | o | o | þ
ทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
๑. โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง
ลำดับ | โครงการ | อนุมัติ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน
ที่ |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | ไม่สามารถ | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖4
[5 empty] | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
32 | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาล | 30000 | 0 | 30000 | o | o | þ | o | o
เกมส์
33 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา | 100000 | 0 | 100000 | þ | o | o | o | þ
34 | โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบล | 350000 | 0 | 350000 | o | o | þ | o | o
ควนเสาธงต้านยาเสพติด
7
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
๑. โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง
ลำดับ | โครงการ | อนุมัติ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน
ที่ |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | ไม่สามารถ | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖4
[5 empty] | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
35 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 500000 | 213770.64 | 165504.36 | o | þ | o | þ | o
36 | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 30000 | 0 | 30000 | þ | o | o | o | þ
37 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัย | 20000 | 0 | 20000 | þ | o | o | o | þ
และการป้องกันอัคคีภัย
38 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน | 20000 | 0 | 20000 | þ | o | o | o | þ
ภัยพิบัติ
39 | โครงการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน | 20000 | 0 | 20000 | þ | o | o | o | þ
ระดับตำบลทบทวนแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
8
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
๑. โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง
ลำดับ | โครงการ | อนุมัติ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน
ที่ |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | ไม่สามารถ | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖4
[5 empty] | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
40 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิดอาสา | 85000 | 0 | 85000 | þ | o | o | o | þ
ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
41 | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด | 296500 | 248400 | 48100 | o | þ | o | þ | o
CCTV
9
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
๑. โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง
ลำดับ | โครงการ | อนุมัติ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน
ที่ |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | ไม่สามารถ | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖4
[5 empty] | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
42 | โครงการกิจกรรมวันลอยกระทง | 15000 | 13319 | 1681 | o | þ | o | þ | o
43 | โครงการจัดงานเมาลิดกลาง | 50000 | 49650 | 350 | o | þ | o | þ | o
44 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัย | 20000 | 0 | 20000 | þ | o | o | o | þ
และการป้องกันอัคคีภัย
45 | โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชาว | 40000 | 0 | 40000 | þ | o | o | o | þ
มุสลิมในเดือนรอมฎอน (ผู้ถือศีลอด)
46 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | 30000 | 0 | 30000 | þ | o | o | o | þ
10
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
๑. โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง
ลำดับ | โครงการ | อนุมัติ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน
ที่ |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | ไม่สามารถ | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖4
[5 empty] | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
47 | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | 30000 | 0 | 30000 | þ | o | o | o | þ
เทศบาลตำบลควนเสาธง
48 | โครงการฮารีรายออีดิ้ลฟิตรีสัมพันธ์ | 50000 | 0 | 50000 | þ | o | o | o | þ
11
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
๑. โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง
ลำดับ | โครงการ | อนุมัติ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน
ที่ |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | ไม่สามารถ | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖4
[5 empty] | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
49 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ | 246900 | 0 | 246900 | þ | o | o | o | þ
บุคลากรเทศบาลตำบลควนเสาธง
50 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน | 317500 | 0 | 317500 | þ | o | o | o | þ
ทรัพย์สิน
51 | โครงการเทศบาลพบประชาชน | 50000 | 0 | 50000 | þ | o | o | o | þ
12